## 案件概要
項目 | 内容
顧客名 | 東洋ロジスティクス株式会社
顧客所在地 | 東京都江東区青海2-X-X
顧客業種 | 物流（3PL・倉庫運営）
顧客規模 | 従業員 約1,200名 / 売上 約450億円
案件名 | 千葉県市原市 物流倉庫 新築工事
案件規模 | 延床面積 約32,000㎡ / 鉄骨造一部PCa / 3階建
案件フェーズ | 実施設計フェーズ・見積条件再調整中
予算規模 | 概算 48〜52億円（最終調整中）
竣工希望 | 2026年12月（先方希望、2027年3月までは許容）
PSC担当営業（旧） | 田中 健司（2026年5月に名古屋支店へ異動）
PSC担当営業（新） | 佐藤 真理子（本資料の引継ぎ対象）
PSC担当設計 | 山本 慎二（継続）
先方主担当 | 営業企画部 部長 / 加納 利明 様
先方決裁者 | 取締役 経営戦略本部長 / 西郷 英樹 様
商談ステータス | 競合2社と並走中（C社・D社）。技術提案で優位、価格で劣勢
次回打ち合わせ | 2026年6月2日(火) 14:00 〜 先方本社

## メール履歴
No | 日付 | 送信者 | 宛先 | 件名 | 本文
1 | 2024-04-15 | 加納 利明（東洋ロジ） | 田中 健司（PSC） | 物流倉庫新築のお見積りご相談 | 千葉県市原市での物流倉庫新築を計画しています。延床32,000㎡規模・3階建・一部PCa構造を想定。来週どこかでお打合せいただけませんか。
2 | 2024-05-10 | 田中 健司（PSC） | 加納 利明（東洋ロジ） | ご相談内容確認のうえ初回提案資料 | ご相談ありがとうございます。PCa構造の優位性と弊社実績資料をお送りします。来週5/20午後でいかがでしょうか。
3 | 2024-06-03 | 加納 利明（東洋ロジ） | 田中 健司（PSC） | 屋根荷重条件について | 屋上に太陽光パネル（約180kW）を載せたい要望が出ました。屋根の積載荷重を上げる方向で見積条件を見直してください。
4 | 2024-07-22 | 加納 利明（東洋ロジ） | 田中 健司（PSC） | 仕様変更のご相談（断熱・冷蔵区画追加） | 1階の一部（約3,000㎡）を冷蔵倉庫区画に変更したいです。断熱仕様と床荷重の見直しをお願いします。
5 | 2024-08-01 | 田中 健司（PSC） | 加納 利明（東洋ロジ） | 冷蔵区画追加についての概算影響 | 冷蔵区画追加で概算+3.2億円のインパクトです。詳細は8/15会議でご説明します。
6 | 2024-09-03 | 加納 利明（東洋ロジ） | 田中 健司（PSC） | 予算上限のご共有と価格相談 | 経営会議の結果、予算上限は52億円となりました。現在の提示額（54.8億円）を3億円圧縮できないか相談です。
7 | 2024-09-20 | 田中 健司（PSC） | 加納 利明（東洋ロジ） | コスト圧縮案 | 外壁仕様の一部変更・空調系の機器グレード見直しで2.4億円の圧縮案を作成しました。冷蔵区画の仕様はキープです。
8 | 2024-11-10 | 加納 利明（東洋ロジ） | 田中 健司（PSC） | 競合C社提案の話 | C社から49億円の提案が来ています。価格では負けていますが、御社の工期と品質に期待しています。技術提案を強化してほしいです。
9 | 2025-01-15 | 西郷 英樹（東洋ロジ） | 田中 健司（PSC） | 経営層への直接ご説明依頼 | 次回、私（西郷）も同席します。竣工後の運用コスト・耐震性能・PCa工法の優位性を経営層向けに整理してください。
10 | 2025-03-05 | 田中 健司（PSC） | 加納 利明 / 西郷 英樹（東洋ロジ） | 技術提案書 v3 ご送付 | 経営層向け資料を含む技術提案書v3をお送りします。運用コスト（30年）・耐震性能（BCP指標）・近隣対応プランを追加しました。
11 | 2025-04-22 | 加納 利明（東洋ロジ） | 田中 健司（PSC） | 近隣対応について | 計画地の北側住宅街への騒音・振動対策で住民から懸念が出ています。近隣説明会のサポートをお願いできますか。
12 | 2025-05-10 | 加納 利明（東洋ロジ） | 田中 健司（PSC） / 佐藤 真理子（PSC） | 担当変更のご連絡を受けて | 田中さんの異動の件、承知しました。佐藤様、6/2の打ち合わせでよろしくお願いします。事前に資料一式お送りいただけると助かります。

## 議事録
No | 日付 | 場所 | 参加者 | 議題 | 決定事項 | 宿題・未決
1 | 2024-05-20 | 東洋ロジ本社 | 加納（東洋ロジ）／田中・山本（PSC） | 初回打合せ。要件確認と工法説明 | PCa工法を主案で進める。屋根は太陽光パネル想定なし（時点） | 5月末までに概算予算とスケジュール提示（PSC）
2 | 2024-08-15 | PSC本社 | 加納（東洋ロジ）／田中・山本・空調担当（PSC） | 仕様変更（冷蔵区画追加）の確認 | 冷蔵区画3,000㎡を1階北側に配置。断熱仕様A種。床荷重1.5t/㎡ | 冷蔵区画追加の概算+3.2億円の根拠資料を9/10までに提出（PSC）。先方経営会議で予算上限を確認
3 | 2024-11-25 | 東洋ロジ本社 | 加納・経理部長（東洋ロジ）／田中・山本（PSC） | コスト圧縮案レビュー | 外壁の一部仕様変更を採用（▲1.4億円）。空調機器グレード見直しを採用（▲1.0億円） | 圧縮後の最終見積（52.4億円）の妥当性検証（先方）。BCP耐震性能の追加資料（PSC）
4 | 2025-03-12 | 東洋ロジ本社 | 西郷取締役・加納（東洋ロジ）／田中・山本（PSC） | 経営層向け技術提案レビュー | 30年運用コスト試算とBCP耐震性能の説明に好印象。PCa工法の工期短縮メリットを評価 | 近隣（北側住宅）対策案の具体化（PSC）。価格面での再見直しは行わない方針（先方）

## 要望リスト
No | 要望項目 | 初出日 | 最新ステータス | 優先度 | 備考
1 | 屋上太陽光パネル設置（180kW） | 2024-06-03 | 見積条件に反映済（屋根積載荷重UP） | 高 | 経営層のESG施策と連動。減らせない要望
2 | 1F北側に冷蔵倉庫区画（3,000㎡）追加 | 2024-07-22 | 仕様確定済 | 高 | 断熱A種・床荷重1.5t/㎡・庫内温度+5℃想定
3 | 総予算 52億円以内 | 2024-09-03 | 圧縮案で52.4億円まで圧縮、最終調整中 | 高 | 経営会議で決定済の上限
4 | 竣工 2026年12月希望 | 2024-04-15 | 実現可能（PCa工法の工期短縮で） | 中 | 2027年3月までは許容
5 | BCP耐震性能の証拠資料 | 2025-01-15 | 技術提案書v3に追加済 | 高 | 経営層が重視。継続的にアップデート要
6 | 北側住宅街への騒音・振動対策 | 2025-04-22 | 近隣対応プラン作成中 | 高 | **未解決**。説明会の段取り含めPSCにサポート期待
7 | 30年運用コスト試算の継続提供 | 2025-03-05 | 経営層に好評 | 中 | 竣工後も含めた長期視点での提案を期待
8 | C社（競合）対比での技術優位の継続説明 | 2024-11-10 | 技術提案書v3で対応 | 中 | 価格では負けているため、技術で勝つ必要

## キーパーソン
氏名 | 所属・役職 | 関係性 | コミュニケーション特性 | 注意点・メモ
加納 利明 様 | 東洋ロジ 営業企画部 部長 | 主担当窓口。日常的なやり取り | メール多用・即レス派・数字に強い | 急ぎの相談は電話の方が好まれる。技術論より経営インパクトを好む
西郷 英樹 様 | 東洋ロジ 取締役 経営戦略本部長 | 決裁者。要所で同席 | 対面重視・抽象論を嫌う・ROI/長期視点を重視 | 資料は1枚で要点。BCP・運用コスト・ESGに反応する
石川 弘樹 様 | 東洋ロジ 経理部長 | コスト面の最終チェック | 詳細詰め型・数字の根拠を必ず求める | 見積根拠の出典を必ず添える
田中 健司 | PSC 営業（前任） | 前任。引継ぎ元 | — | 現在は名古屋支店。緊急時は電話で連絡可
佐藤 真理子 | PSC 営業（後任） | 本資料の引継ぎ対象 | — | —
山本 慎二 | PSC 設計 | 継続担当。技術提案のキーパーソン | — | 顧客との信頼関係構築済み。佐藤同行が安心